Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2016  №82

д.Охона

Об утверждении Порядка

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Охонского сельского поселения

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.4 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Охонского сельского поселения от 16.06.2014   №26

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Охонского сельского поселения.

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Охонского сельского поселения».

Глава

сельского поселения                                                                       Н.М.Туманов

|  | Утвержден постановлением Администрации Охонского сельского поселения от 10.08.2016 №82 |
| --- | --- |

Порядок проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Охонского сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ Охонского сельского поселения (далее - программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ по итогам года и по их завершении осуществляют ответственные исполнители (исполнители) в годовых отчетах по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

| ЭФ | - | - эффективность реализации муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| пэф | - | - оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | - количество подпрограмм муниципальной программы. |

4. Интегральная оценка программ может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной интегральной оценки программы ранжируются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют специалисту Администрации Охонского сельского поселения, ответственному за ведение, составление и исполнение бюджета,  заполненную таблицу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в форме информации.

6. Результаты оценки эффективности реализации программ специалисту Администрации Охонского сельского поселения, ответственному за ведение, составление и исполнение бюджета направляет в форме информации до 5 апреля года, следующего за отчетным, Главе Охонского сельского поселения.

- Приложение 1

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Охонского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы)

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой (подпрограммой) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой (подпрограммой) целевых показателей |  | 25 |  |
| 22. | Выполнение мероприятий программы (подпрограммы) в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограммы)* к общему числу запланированных мероприятий программы (подпрограммы) |  | 20 |  |
| 33. | Выполнение мероприятий программы (подпрограммы) с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограммы)* к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
| 44. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограммы) с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы) к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 55. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограммы) в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы) к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 66. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 77. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета ** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 88. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов ** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 99. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников *** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) |  |  |  |  |

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1.

- Приложение 2

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Охонского сельского поселения

Список программ (подпрограмм)  и характеристика эффективности их реализации

| N п/п | Наименование программы (подпрограмм) | Оценка эффективности в баллах (из приложения 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Охонского сельского поселения) | Характеристика эффективности реализации программы (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |