**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Пестовский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09. 03.2021 № 19

д.Вятка

 Об   утверждении  Плана

 мероприятий по борьбе с борщевиком

 Сосновского в Вятском сельском

 поселении на 2021-2025 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

  1. Утвердить План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Вятском сельском поселении на 2021-2025 годы.

          2. Назначить ответственным за реализацию  Плана мероприятий ведущего специалиста Администрации Вятского сельского поселения Федорову Л.Я.

          3.  Контроль за выполнением Плана мероприятий оставляю за собой.

          4. Опубликовать постановление в газете «Информационный вестник Вятского сельского поселения».

Глава сельского поселения: В.А. Галкин.

Утвержден

 постановлением Администрации

 Вятского сельского поселения

 от 09. 03 .2021 №19

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории

Вятского сельского поселения

 Пестовского муниципального района на период 2021-2025 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | Разработка и принятие планов мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Вятского сельского поселения Пестовского муниципального района на 2021-2025 года,  | Администрация сельского поселения  | Май 2021 г. |
| 2 | Организация мероприятий по обследованию земельных участков с целью выявления зарослей борщевика, составление реестров и определение занимаемых ими площадей. | Администрация сельского поселения |  Апрель- май ежегодно |
| 3 | Проведение информирования населения об угрозе распространения борщевика на территории поселения и мерах борьбы с ним, организация сходов граждан, проведение разъяснительной работы, раздача памяток.  |  Администрация сельского поселения  | Постоянно |
| 4 | Организация мероприятий по многократному (не менее 2-х раз в месяц) скашиванию наземной зеленой массы до стадии цветения борщевика, выкапыванию растений с корнем, сбору и уничтожению соцветий и других методов борьбы. | Администрация сельского поселения | В период вегетации борщевика |
| 5. | Проведение двух кратной химической обработки зарослей борщевика гербицидами | Администрация сельского поселения  | В период вегетации,борщевика |
| 6. | Довести до крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на землях сельскохозяйственного назначения, о необходимости принятия мер по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация сельского поселения | Апрель-майежегодно |