Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

Администрация  Вятского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.09.2017 № 44                                                                                                                д. Вятка

| «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вятского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017-2030 годы» |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом  Российской Федерации,  Уставом  Вятского сельского поселения Администрация  Вятского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вятского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на  2017-2030 годы».

2. Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный вестник  Вятского  сельского поселения».

- . Глава сельского поселения:                                          В.А.Галкин

Утверждена

постановлением Администрации

Вятского сельского поселения

от  04.09.2017  № 44

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

Вятского сельского поселения  Пестовского района

Новгородской области

на 2017-2030 годы.

д. Вятка

2017 г.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Вятского сельского поселения Пестовского района на период с 2017-2030 годы |
| --- | --- |
| 2.Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Вятского сельского поселения Пестовского района; - Распоряжение правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| 3.Заказчик Программы | Администрация Вятского сельского поселения Пестовского района Новгородской области |
| 4.Разработчик Программы | Администрация Вятского сельского поселения Пестовского района Новгородской области |
| 5.Цель Программы | Обеспечение развития системы социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями социально-бытового назначения, повышение комфортных условий жизни населения и определение четкой сбалансированной перспективы развития данной инфраструктуры. Улучшение социально-экономического развития Вятского сельского поселения Пестовского района Новгородской области. |
| 6.Задачи Программы | 1. Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры. 2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, 4. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового; 5. Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| 7.Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену, -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования -доля жителей, прошедших всеобщую диспансеризацию |
| 8.Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры |
| 9.Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2017-2030 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2021 год; второй этап – с 2022 года по 2030год. |
| 10.Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: Бюджет Вятского сельского поселения –35,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета сельского поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов Пестовского муниципального района и бюджета Новгородской области. |
| 11.Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение Вятского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры согласно расчета перспективной численности населения. Удовлетворение спроса на услуги социальной инфраструктуры. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Вятское сельское поселение  входит в состав Пестовского муниципального района и является одним из 8 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Площадь поселения  – 10060 га.  Вятское сельское поселение расположено в  западной части Пестовского района, входит в состав Новгородской области. В состав Вятского СП  входят - 12 населенных пунктов. Административным центром поселения является  - д. Вятка. Численность населения Лаптевского сельского поселения на 01.01.2017  –  542 человека.

а) Население. Демографическая ситуация.

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для  Пестовского муниципального района в целом, так и  Вятского сельского поселения в частности.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения. За последнее  десятилетие, в связи с прекращением деятельности крупного сельскохозяственного предприятия колхоз Рационализатор в Вятском сельском поселение наблюдается спад социально-экономического развития территории. Из-за отсутствия  рабочих мест на селе увеличился отток жителей  из населенных пунктов поселения.  Численность населения Вятского СП на начало 2016 года составила 554 чел. (по сравнению с данными 2011 года- 625 человек), за последние пять лет  она уменьшилась на 83 чел.  Плотность населения 1,9 чел/кв. км.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2017г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 1.

Таблица 1: Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2017г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вятское СП: |  | 542 | 100 |
| 1 | д. Алексеиха | 23 | 0,2 |
| 2 | д. Авдеево | 8 | 6,4 |
| 3 | д. Быково | 0 | 23 |
| 4 | д. Вятка | 425 | 1,5 |
| 5 | д.Горка | 12 | 0,4 |
| 6 | д. Гуськи | 6 | 1,9 |
| 7 | д. Эваново | 2 | 1,9 |
| 8 | д. Карельское Пестово | 3 | - |
| 9 | д. Новинка | 59 | 4,8 |
| 10 | д. Федово | 4 | 37,4 |
| 11 | д. Сидоровово | 0 | 0,4 |

Крупнейшим населённым пунктом и административным центром поселения является: деревня Вятка, с числом постоянно проживающих 425 чел. (которая составляет 78,4% во всей численности Вятского СП). Административным центром Вятсского сельского поселения является деревня Вятка.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Для улучшения демографической ситуации необходимо  достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики,  улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

в) Социальная инфраструктура.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан. Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов  социального обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Образование.

На территории поселения рарегистрировано и проживает 117 подростков в возрасте от 0 до 18 лет. Имеется одно муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение « МБОУ СОШ д.Вятка  школа-сад  ».  Количество  посещающихся –24  человека. Дети в количестве 40 человек обучаются школах района. В связи с отсутствием изменения в демографическом процессе поселения на 2017г. и плановый период 2017 -2030 годов,  количество  учащихся  не увеличится. Подвоз учащихся организован специализированным транспортом Комитета образования и молодёжной политики Пестовского муниципального района.	                           Учреждений дополнительного и профессионального образования на территории поселения нет.

Здравоохранение

На территории Вятского сельского поселения находятся 1 фельдшерско-акушерских пункта,  общий  радиус обслуживания - 12 населенных пунктов, работает  1 фельдшер и 1 санитарка.  Имеются кабинеты: приёмный, смотровой, процедурный, физиокабинет.   Имеется канализация и холодная вода, телефон.	Станции скорой медицинской помощи на территории поселения нет.  Дневные и круглосуточные стационары на территории Вятского СП отсутствуют. По данному виду медицинской помощи население поселения не обеспечено.  Так же стоит отметить, что на территории поселения нет учреждений социального обеспечения и учреждений санаторно-курортного, оздоровительного отдыха.				Жителям поселения предоставляется возможность ежегодного прохождения диспансеризации с помощью выездной бригады врачей Пестовской ЦРБ. В течение последних двух лет работает амбулаторный (выездной) флюорографический кабинет.

Физкультура и спорт

В д. Вятка  действует спортзал. На территории  поселения имеется детская игровая площадка.

Культура

На территории поселения имеются 1 учреждение культуры в д.Вятка .

Сельская библиотека (д. Вятка)

В поселении имеется одна библиотека. Книжный фонд составляет       около 15 тыс. экз. экземпляров. Услугами библиотеки  охвачено 85% населения. Кроме книговыдачи библиотеки занимаются проведением мероприятий.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, уровень обеспеченности населения поселения,  услугами.

ОБРАЗОВАНИЕ.   										                         На территории поселения имеется одна начальная школа в одно здании с детским садом д.Вятка, проектной мощностью - 160 мест. На 1 января 2017 года в школе обучалось 5учащихся, сад посещало 19 ребёнка  (наполняемость составила 13,75%). Здание школы-сад кирпичное, двухэтажное, пущено в эксплуатацию в 1989 году. Здание школы и техническое оборудование отвечает современным требованиям. Уровень обеспеченности услугами общего основного образования – 100 %, (на основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей начальным образованием)    Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-10 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

На территории Вятского СП нет учреждений дополнительного образования детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Вятского СП расположены один филиал ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ»: Фельдшерский пункт д.Вятка (нормативная вместимость - 19 посещ./в смену). Данные медицинское учреждение обслуживает население поселения в полном объеме.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ.

В Вятском СП имеется стационарный  спортивный зал- площадью, комбинированная площадка с разделением на две зоны- детскую игравую и сплортивную «Веселый дворик» ((далее площадка «Веселый дворик». Детская площадка площадью 320 кв.м. Цель и задача установки- создание условий для полноценного отдыха и физического развития детей дошкольного и школьного возраста, молодёжи в деревне Вятка , бассейнов и других спортивных сооружений нет.

КУЛЬТУРА

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится выше нормативного уровня. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 180 мест, при нормативных 93. Культурно – Досуговый  центр  (д. Лаптево) расположен в специализированном  здании, площадь помещения –  213 м2 ,  состояние хорошее.

Обеспеченность библиотеками превышает нормативный уровень в части единиц хранения (17 645 ед. хранения, при необходимых по нормативам 3 702 ед.); и в части посадочных мест (45 мест, при необходимых по нормативу 3 места).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ обеспеченность выше нормативного уровня; общеобразовательных учреждений: выше нормативного уровня; - в части детских учреждений дополнительного образования: население поселения не обеспечено;

- По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) количественная обеспеченность выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. По количеству коек в дневном и круглосуточном стационаре, ;

- Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) – население Лаптевского СП слабо обеспечено.

- Учреждениями культуры (библиотеками и пр.) население поселения обеспечено выше нормативного уровня.

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Вятского сельского поселения производился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Вятского сельского поселения социальной инфраструктурой и услугами были положены:

- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

- нормативы СНиП 2.07.01-89.

Основные принципы формирования территориальной структуры Вятского  сельского поселения следующие:

1. Не смотря на то, что населённые пункты поселения (кроме д. Вятка) мало заселены, проектом предлагается территориальная структура населенного пункта без изменения существующей границы

2. Планируется развитие инфраструктуры обслуживания населенного пункта и обеспечения инженерным оборудованием  территорий в соответствии с современными нормативными требованиями

В соответствии с прогнозом численность населения Вятского сельского поселения к сроку реализации первой очереди строительства (2030г.) составит  человек, к расчетному сроку генерального плана (2030г.) – 400 человек.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и Вятского сельского поселения:

- Конституция Российской Федерации (статья 44)

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14).

- Указы Президента Российской Федерации.

- Постановления Правительства Российской Федерации и Новгородской области

- Региональные программы по развитию культуры и спорта.

- Устав Вятского сельского поселения.

- «Муниципальной программой «Развитие культуры,  молодёжной политики, физической культуры и спорта Вятского   поселения  на  2015 -2020 год».

- Генеральный план Вятского сельского поселения.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 2:

Мероприятия  Программы комплексного развития  социальной  инфраструктуры  МО

| Наименование и местоположение объекта | Объём необходимых капитальных вложений, тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2030 |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| Создание и обустройство зоны отдыха (д.Вятка) | - | - | 100,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | 60,0 |  | 25,0 | 15,0 |  |  |  |
| Обустройство игровой детской площадки (д.Вятка) | - | 10,0 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 10,0 |  | - |  |  |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.

Финансовое обеспечение мероприятий  Программы  осуществляется  за счёт  средств  бюджета  Вятского сельского поселения  и бюджета  Новгородской области.

К реализации мероприятий  могут привлекаться  средства  областного и федерального  бюджетов в рамках  финансирования областных и  федеральных  программ  по развитию систем социальной  инфраструктуры. Для реализации региональных программ предусматривается вложение  внебюджетных  средств до 20%.

Объемы финансирования  Программы за счёт  средств бюджета  Вятского  сельского поселения носят  прогнозный  характер и подлежат  уточнению в установленном  порядке при  формировании и  утверждении  проекта бюджета муниципалитета  на очередной  финансовый год.

5. Целевые индикаторы программы

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным.

Таблица 3

| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2020 | 2030 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 - 85%) | % | 100% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 190 | 190 | 190 |
| доля жителей, прошедших всеобщую диспансеризацию | % | 80 | 85 | 90 |

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Оценка эффективности реализации программы будет производиться на основе системы целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий программы. Система индикаторов обеспечит сохранение объектов социальной сферы, находящегося в муниципальной собственности Вятского сельского поселения, в удовлетворительном состоянии.

1. Эффективность реализации программы оценивается путем соотнесения объема выполненных работ с уровнем основных целевых показателей программы. Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

R = (Хтек. / Хплан.) х 100, где

R - показатель эффективности;

Хтек. - значение объема выполненных работ на текущую дату;

Хплан. - плановое значение объема выполненных работ, заложенных в программе.

При значении показателя эффективности R = 100 и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении показателя эффективности от 90 до 100 - средний, при показателях эффективности 90 и менее – низкой.

Критерий бюджетных затрат на мероприятие программы запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

БЗФ

КБЗ = 	, где

БЗП

КБЗ - степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы;

БЗФ - фактическое значение бюджетных затрат на мероприятие программы.

БЗП - плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат на мероприятие программы.

Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.

В целях реализации мероприятий программы предполагается участие Вятского сельского поселения в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Новгородской области, основанных на местных инициативах и привлечение населения к участию в реализации мероприятий программы.