****

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Территориальная избирательная комиссия Пестовского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 19 июня 2023 года |  | № 57/3-4 |
| г.Пестово | | |

О Календарном плане основных  
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области первого созыва 10 сентября 2023 года

В соответствии со статьей 15 областного закона от 30.07.2007  
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области»,

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области первого созыва 10 сентября 2023 года (прилагается).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Территориальной избирательной  Пестовского района | О.В. Думина |
| Секретарь  Территориальной избирательной  Пестовского района | О.А. Рязанцева |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной избирательной комиссии

Пестовского района

от 19.06.2023 № 57/2-4

Календарный план  
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов  
депутатов Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области первого созыва 10 сентября 2023 года

**Дата официального опубликования (публикации)  
решения о назначении выборов – 22 июня 2023 года**

**День голосования –** **8, 9 и 10 сентября 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Назначение выборов** | | | |
| 1.1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области первого созыва (далее – выборы)  (часть 6 статьи 7 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области» (далее – областной закон № 147-ОЗ) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования**– не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2023 года** | Территориальная избирательная комиссия Пестовского района (далее – ТИК) |
| 1.2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (часть 5 статьи 7 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов **– 22 июня 2023 года** | ТИК |
| **2. Избирательные участки** | | | |
| 2.1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (пункты 2 – 23 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», часть 1 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования **– не позднее 1 июля 2023 года** | Глава Пестовского муниципального района по согласованию с ТИК |
| 2.2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования и номеров телефонов УИК (часть 6 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования **– не позднее 31 июля 2023 года** | Глава Пестовского муниципального района |
| 2.3 | Принятие решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав (часть 4 статьи 611 областного закона № 147-ОЗ, пункт 1.6 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года № 86/718-8 (далее – Положение) | Не позднее чем за тридцать дней до первого дня голосования **– не позднее 8 августа 2023 года** | ТИК |
| 2.4 | Определение избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав (пункт 1.7 Положения) | Не позднее чем за тридцать дней до первого дня голосования **– не позднее 8 августа 2023 года** | ТИК во взаимодействии с органами местного самоуправления |
| 2.5 | Направление в Избирательную комиссию Новгородской области (далее – ИКНО) решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, а также обращения для согласования избирательных участков и адресов (описания мест), определенных для проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, и подтверждающих материалов (документов) (пункт 1.7 Положения) | После принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, но  **– не позднее 8 августа 2023 года** | ТИК |
| 2.6 | Принятие решения об определении избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав (пункт 1.7 Положения) | После согласования ИКНО, но не позднее чем за 7 дней до первого дня голосования  **– не позднее 31 августа 2023 года** | ТИК |
| 2.7 | Размещение информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав на страницах ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)(пункт 1.7 Положения) | Незамедлительно по мере поступления | ТИК |
| 2.8 | Информирование избирателей о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, в том числе путем размещения объявлений в доступных для всех местах(пункт 1.7 Положения) | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования **– не позднее 6 сентября 2023 года** | УИК |
| **3. Наблюдатели. Представители средств массовой информации** | | | |
| 3.1 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей  (часть 71 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования **– не позднее 4 сентября 2023 года** | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей |
| 3.2 | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, назначившими наблюдателя, в УИК, окружную избирательную комиссию (далее – ОИК), ТИК (часть 8 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ) | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования **–** **с 7 по 10 сентября 2023 года** | Наблюдатель, указанный в списке, представленном в ТИК |
| 3.3 | Подача в ИКНО заявок на аккредитацию представителей средств массовой информацию для осуществления полномочий, предусмотренных в частях 12, 3 и 111 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ  (часть 112 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования **– не позднее 4 сентября 2023 года** | Редакции средств массовой информации |
| **4. Избирательные комиссии** | | | |
| 4.1 | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на иные избирательные комиссии (части 1 и 2 статьи 16 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования **– не позднее 11 июля 2023 года** | ТИК |
| **5. Списки избирателей** | | | |
| 5.1 | Составление списков избирателей (часть 2 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования **– не позднее 29 августа 2023 года** | ТИК |
| 5.2 | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК (часть 7 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **– не позднее 30 августа 2023 года** | ТИК |
| 5.3 | Реализация избирателями права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (часть 5 статьи 10 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования **– не позднее 4 сентября 2023 года** | Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |
| 5.4 | Реализация избирателем права на подачу в ТИК личного письменного заявления о включении в списки избирателей на избирательном участке, на территории которого избиратель зарегистрирован по месту пребывания (часть 71 статьи 10 областного закона № 147-ОЗ) | За 60 – 21 день до дня голосования **– с 11 июля по 19 августа 2023 года** | Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, при условии нахождения места жительства избирателя в пределах избирательного округа |
| 5.5 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (часть 1 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | За 10 дней до дня голосования **– с 30 августа 2023 года** | УИК |
| 5.6 | Оповещение избирателей о возможности ознакомления со списком избирателей (часть 1 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее 30 августа 2023 года** | УИК в порядке, определяемом ТИК |
| 5.7 | Направление в ТИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (часть 2 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | За 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, не позднее дня, предшествующего дню голосования **– ежедневно с 30 августа по 7 сентября 2023 года** | Глава Пестовского муниципального района, органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, военные комиссары, командиры воинских частей, суды, органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы |
| 5.8 | Передача в УИК уточненных сведений об избирателях (часть 2 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | За 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, не позднее дня, предшествующего дню голосования **– ежедневно с 30 августа**  **по 7 сентября 2023 года** | ТИК |
| 5.9 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)(часть 7 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **– не позднее 18 часов  7 сентября2023 года** | УИК |
| 5.10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (часть 2 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, **– не позднее 18 часов 7 сентября 2023 года** | Председатели и секретари УИК |
| **6. Политические партии, иные избирательные объединения** | | | |
| 6.1 | Составление и опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ) и областным законом № 147-ОЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в государственном или муниципальном периодическом печатном издании, размещение указанного списка на своем официальном сайте в сети «Интернет» и его направление в ТИК (части 1 и 3 статьи 23 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **– не позднее 25 июня 2023 года** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области |
| 6.2 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| 6.3 | Ознакомление представителей ТИК с документами, которые связаны с созывом, организацией и проведением мероприятия и необходимы ТИК для реализации полномочий (в том числе проверки соблюдения политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями требований законодательства Российской Федерации к выдвижению кандидатов, а также предоставление копий указанных документов (подпункт «г» пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ) | В ходе проведения мероприятия | Избирательные объединения |
| **7. Выдвижение и регистрация кандидатов,** | | | |
| 7.1 | Самовыдвижение кандидатов: представление заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов в ОИК (часть 6 статьи 26, статья 27 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов ***–* с 23 июня и не позднее 18 часов 18 июля 2023 года** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 7.2 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 4 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 6 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
| 7.3 | Выдвижение списка кандидатов по многомандатным избирательным округам  (часть 6 статьи 26, статья 28 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов ***–* с 23 июня и не позднее 18 часов 18 июля 2023 года** | Избирательное объединение |
| 7.4 | Представление в ТИК списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам*,* иных документов (части 1 – 7 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов**–****не позднее 18 часов 18 июля 2023 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 7.5 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам  (часть 8 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК |
| 7.6 | Принятие решения о заверении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам либо об отказе в заверении (часть 9 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
| 7.7 | Выдача решения о заверении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения. Направление указанного решения с копией заверенного списка (заверенной выпиской из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие ОИК (часть 12 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК |
| 7.8 | Представление копий документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения, и иных документов в соответствующую ОИК (части 14 и 141 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | После заверения ТИК списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по многомандатному избирательному округу, и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов**–****не позднее 18 часов 18 июля 2023 года** | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу, включенный в заверенный список |
| 7.9 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 141 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 16 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
| 7.10 | Реализация права избирательного объединения на изменение многомандатного избирательного округа, по которому первоначально был выдвинут кандидат (часть 17 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования   **– не позднее 16 июля 2023 года** | Избирательное объединение |
| 7.11 | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа (часть 121 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов  **– не позднее 22 июня 2023 года** | ТИК |
| 7.12 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, а также порядке проведения проверки подписей избирателей (часть 3 статьи 35 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов   **– не позднее 22 июня 2023 года** | ТИК |
| 7.13 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения (части 1, 4 и 8 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый путем самовыдвижения |
| 7.14 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением (части 1 - 4 и 9 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем представления в соответствующую ОИК документов и сведений в соответствии с частью 14 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, на которое не распространяется действие [частей 2](consultantplus://offline/ref=4F94E1E17A3057DEE163A9442E8D0F5D5D9EBB2DE71B6C70A1C6FED17339EB164E8FDEE69C1C6C2F3Ae7L) и 3 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ |
| 7.15 | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата (части 1 и 2 статьи 34 областного закона 147-ОЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов  **– не позднее 26 июля 2023 года до 18 часов** | Кандидат |
| 7.16 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата  (часть 5 статьи 34 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
| 7.17 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | ОИК |
| 7.18 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также заменить документ или представить копию документа (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | Кандидат |
| 7.19 | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а если проведенная проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные пунктами 61 и 7 части 7 или пунктами 42 и 43 части 8 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ – также копий иных документов, указанных в части 10 статьи 35 областного закона № 147-ОЗ (часть 10 статьи 35 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК, |
| 7.20 | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в его регистрации (части 1 и 2 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | В течение десяти дней со дня приема документов | ОИК, |
| 7.21 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата,  (часть 6 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ОИК |
| 7.22 | Представление в письменной форме в ОИК сведений о судимости (в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата)  (пункт 38 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») | Не позднее 18 часов дня, следующего за днем появления судимости | Зарегистрированный кандидат по многомандатному избирательному округу, а также лица, которые вправе выступать от имени такого кандидата**–** уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные лица кандидата |
| **8. Статус кандидатов** | | | |
| 8.1 | Представление в ОИК, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (часть 2 статьи 38 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 8.2 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (подача заявления в ОИК) (часть 13 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования  **– не позднее соответственно**  **2 сентября 2023 года**  **и 6 сентября 2023 год** | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
| 8.3 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу (часть 15 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до первого дняголосования  **– не позднее 2 сентября 2023 года** | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 8.4 | Принятие решения на основании заявления о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата:  об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу (после регистрации кандидата) (часть 13 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ)  о признании кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, утратившим статус кандидата (до регистрации кандидата) (часть 5 статьи 39 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до первого дня голосования **–** в течение суток **– с 4 сентября 2023 года в течение суток** | ОИК |
| 8.5 | Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, утратившим статус кандидата (в случае непредставления в установленный срок ни одного из документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата) (часть 5 статьи 39 областного закона № 147-ОЗ) | В течение десяти дней со дня окончания срока представления документов для регистрации кандидата **– не позднее 4 августа 2023 года** | ОИК |
| 8.6 | Регистрация доверенных лиц кандидата  (часть 1 статьи 40 областного закона № 147-ОЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ОИК, |
| 8.7 | Уведомление кандидата  (часть 7 статьи 40 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок со дня принятия решения | ОИК, |
| **9. Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | |
| 9.1 | Предоставление безвозмездно печатной площади ТИК для информирования избирателей (часть 4 статьи 19 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов **– с 22 июня 2023 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю, а в случае отсутствия их на территории проведения выборов – редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю |
| 9.2 | Размещение на стендах в помещениях ОИК, ТИК информации о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам, а также сведений о доходах и имуществе кандидатов (часть 11 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования **–** **не позднее 25 августа 2023 года** | ОИК, ТИК |
| 9.3 | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации (далее – Перечень) (часть 7 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов **– не позднее 2 июля 2023 года** | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области (Роскомнадзор) |
| 9.4 | Опубликование Перечня в средствах массовой информации (часть 6 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**– не позднее 7 июля 2023 года** | ТИК |
| 9.5 | Агитационный период |  | Кандидаты |
| для кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу избирательным объединением | со дня представления в ОИК документов, предусмотренных в частях 12 и 14 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ |
| для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (часть 1 статьи 47 областного закона № 147-ОЗ) | со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов первого дня голосования **– до ноля часов  8 сентября 2023 года** |
| 9.6 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (часть 2 статьи 47 областного закона № 147-ОЗ) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов первого дня голосования **– с 12 августа 2023 года до ноля часов 8 сентября 2023 года** | Зарегистрированные кандидаты, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 9.7 | Представление в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Новгородской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Новгородской области (часть 8 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **–** **не позднее 27 июня 2023 года** | Правительство Новгородской области или уполномоченный им орган исполнительной власти области |
| 9.8 | Представление в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [части 3](consultantplus://offline/ref=B3E621A6B1F0B62BCCF9423F39E75C97EE3F2FBA07B8E7DC0AF0CCE92BBB7A0F176636B621CF713197DE81F23520BBFDF02FF67A29F97F94CA3DB5f8t9L) статьи 45, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (часть 9 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **–** **не позднее 27 июня 2023 года** | Орган местного самоуправления |
| 9.9 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источниках их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 7 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **– не позднее 22 июля 2023 года** | Государственные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год, до дня официального опубликования решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации изданий |
| 9.10 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов (часть 3 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов   **–не позднее 23 июля 2023 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, а в случае их отсутствия – редакции районных (городских) периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю |
| 9.11 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а в случае его отсутствия на территории проведения выборов – районном (городском) периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» (часть 11 статьи 46 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования ***–* не позднее 30 августа 2023 года** | Политическая партия или по ее поручению, региональное отделение политической партии |
| 9.12 | Предоставление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, в ОИК, ТИК информации о том, какое высказывание какого физического лица, являющегося иностранным агентом, использовано в агитационном материале (часть 94 статьи 46 областного закона № 147-ОЗ) | Одновременно с предоставлением агитационного материала в установленном порядке | Кандидат |
| 9.13 | Предоставление в соответствующую ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале) (часть 121 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Кандидат, зарегистрированный по многомандатному избирательному округу |
| 9.14 | Информирование о том, что зарегистрированный кандидат является иностранным агентом, либо о том, что кандидат аффилирован с иностранным агентом в случае участия такого кандидата в совместном агитационном мероприятии или о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (в том числе в составе списка кандидатов) (часть 41 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | Выступление данного кандидата должно предваряться (сопровождаться) указанной информацией | Организации телерадиовещания |
| 9.15 | Указание в агитационных материалах кандидата, избирательного объединения, размещаемых в периодических печатных изданиях, информации, установленной частью 13 статьи 50 областного закона 147-ОЗ, в том числе о том, что кандидат является иностранным агентом либо о том, что кандидат аффилирован с иностранным агентом или о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе списка кандидатов) (часть 13 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | Одновременно с размещением агитационных материалов в периодических печатных изданиях | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
| 9.16 | Указание в агитационном материале информации об использовании высказывания физического лица, являющегося иностранным агентом, о том, что указанное высказывание является высказыванием такого физического лица (часть 94 статьи 46 областного закона № 147-ОЗ) | При изготовлении агитационного материала данное высказывание предваряется указанной информацией | Кандидат |
| 9.17 | Указание в агитационных материалах кандидата, являющегося иностранным агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, избирательного объединения, выдвинувшего такого кандидата информации об этом (часть 3 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | При изготовлении агитационного материала | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
| 9.18 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях (часть 10 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не менее трех лет после дня голосования **– до 11 сентября 2026 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 9.19 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе (график распределения платного эфирного времени) (часть 10 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | Представившие в ТИК уведомления организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 9.20 | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания (часть 11 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 9.21 | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  (часть 5 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц |
| 9.22 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов за плату (часть 8 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, а также представившие уведомления редакции областных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 9.23 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания (часть 9 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 9.24 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (часть 14 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 9.25 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ), областным законом от 01.11.2021 № 23-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области» (далее – областной закон № 23-ОЗ) | Организаторы публичных мероприятий |
| 9.26 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, областным законом № 23-ОЗ | Администрация Пестовского муниципального района |
| 9.27 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями (часть 5 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ |
| 9.28 | Уведомление в письменной форме ОИК, ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (часть 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ |
| 9.29 | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом (часть 41 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК |
| 9.30 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в ТИК (часть 2 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов ***–* не позднее 22 июля 2023 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 9.31 | Предоставление в ОИК, ТИК экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копий документов об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда  (часть 4 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
| 9.32 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (часть 7 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | Администрации муниципального района и сельских поселений по предложению ТИК |
| 9.33 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (часть 3 статьи 44 областного закона № 147-ОЗ) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  **– с 5 по 10 сентября 2023 года** | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |
| 9.34 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (часть 9 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования  **– не позднее 20 сентября 2023 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **10. Финансирование выборов** | | | |
| 10.1 | Поступление в распоряжение ТИК средств на проведение выборов, предусмотренных областным бюджетом  (часть 1 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов ***–* не позднее 1 июля 2023 года** | Орган, осуществляющий перечисление ТИК средств на проведение выборов |
| 10.2 | Принятие решения об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении выборов (часть 81 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ) | До принятия решения ТИК о распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между нижестоящими избирательными комиссиями | ТИК |
| 10.3 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между нижестоящими избирательными комиссиями (часть 2 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ) | По мере поступления средств | ТИК |
| 10.4 | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (часть 1 статьи 55 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования ***–* не позднее 20 сентября 2023 года** | УИК |
| 10.5 | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (часть 2 статьи 55 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов в многомандатном избирательном округе | ОИК |
| 10.6 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (часть 3 статьи 25, часть 3 статьи 41 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 3 дня после дня представления необходимых для регистрации документов | ОИК |
| 10.7 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета: (часть 8 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ): |  |  |
| кандидату либо уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам; | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | ОИК |
| 10.8 | Открытие специального избирательного счета: |  |  |
| кандидатом; | В период после письменного уведомления ОИК о своем выдвижении и до представления документов для его регистрации | Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 10.9 | Информирование ОИК о реквизитах специального избирательного счета (часть 81 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат, (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 10.10 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если при внесении пожертвований было допущено нарушение закона (часть 13 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 10.11 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (часть 13 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня зачисления указанных средств в избирательный фонд кандидата | Кандидат, (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 10.12 | Представление в ОИК итогового финансового отчета (часть 1 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 10.13 | Представление в ОИК итогового финансового отчета в случае отказа в регистрации кандидата, отмены или аннулирования регистрации, признания кандидата утратившим статус кандидата (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации, признание кандидата утратившим статус кандидата не обжалованы в суде)  (части 1 и 2 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | После принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, признания кандидата утратившим статус кандидата, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов о выборах | Гражданин, являвшийся кандидатом |
| 10.14 | Передача в редакцию средств массовой информации для опубликования копий итоговых финансовых отчетов кандидатов (часть 3 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | ОИК, ТИК |
| 10.15 | Представление в ОИК, ТИК информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (часть 8 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | Ежедневно (по рабочим дням) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (через ИКНО посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн») |
| 10.16 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (часть 8 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня **–** **с 4 сентября 2023 года – немедленно** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по представлению ОИК, ТИК, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, |
| 10.17 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  (часть 9 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **– не позднее соответственно 20 и 30 августа 2023 года** | ОИК, ТИК |
| 10.18 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  (часть 9 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 10.19 | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата, на официальном сайте ИКНО в сети «Интернет» (часть 10 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее соответственно 20 и 30 августа 2023 года** | ИКНО |
| 10.20 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в ОИК, ТИК (часть 7 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 10.21 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, которые осуществили добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, а также в свой адрес пропорционально вложенным ими средствам (часть 4 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, |
| 10.22 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход бюджета муниципального образования и закрытие специального избирательного счета (часть 4 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования **–** **с 9 ноября 2023 года** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| **11. Голосование и определение результатов выборов** | | | |
| 11.1 | Согласование краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, иного общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов (в случае необходимости) (часть 4 статьи 24 областного закона № 147-ОЗ, пункт 5.1 Порядка согласования краткого наименования политической партии, иного общественного объединения, используемого в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, о результатах выборов, утвержденного постановлением ИКНО от 28.01.2022 № 4/2-7) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | ТИК, ОИК |
| 11.2 | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (часть 2 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 августа 2023 года** | ТИК |
| 11.3 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательного округу (часть 6 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 августа 2023 года** | ОИК |
| 11.4 | Реализация права принятия решения, в случае, если в избирательный бюллетень по многомандатному избирательному округу внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, о том, что сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 части 9 и частью 91 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размещаются. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 августа 2023 года** | ТИК по согласованию с ЦИК России |
| 11.5 | Утверждение формы специального информационного материала, в котором размещаются сведения (все либо отдельные из них) о каждом из зарегистрированных кандидатов по многомандатным избирательным округам, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 9, частью 91 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ, | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 августа 2023 года** | ТИК |
| 11.6 | Размещение информационного материала, содержащего сведения (все либо отдельные из них) о каждом из зарегистрированных кандидатов по многомандатным избирательным округам, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 9, частью 91 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ, в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде в помещении для голосования или непосредственно перед указанным помещением (часть 3 статьи 60, части 92 статьи 61 областного закона  № 147-ОЗ) | **8, 9 и 10 сентября 2023 года** | УИК |
| 11.7 | Изготовление и передача избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней(часть 16 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с решением о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация |
| 11.8 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (часть 16 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней |
| 11.9 | Передача избирательных бюллетеней УИК *(* (части 17 и 18 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до первого дня голосования **– не позднее 6 сентября 2023 года** | ТИК |
| 11.10 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (часть 1 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее 30 августа 2023 года** | УИК, ОИК, ТИК |
| 11.11 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах (часть 11 статьи 14, пункт 1 части 5 статьи 17 областного закона № 147-ОЗ) | **Не позднее 30 августа 2023 года** | УИК в порядке, определяемом ТИК |
| 11.12 | Проведение голосования (статья 611, часть 2 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ) | **8, 9 и 10 сентября 2023 года с 8 до 20 часов** | УИК |
| 11.13 | Обеспечение доступа в помещения для голосования лицам, указанным в части 3 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ  (часть 2 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ) | Не менее чем за один час до начала голосования **– с 7 часов 8, 9 и 10 сентября 2023 года** | УИК |
| 11.14 | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в УИК  (часть 2 статьи 64 областного закона № 147-ОЗ) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования **–** **с 31 августа и**  **не позднее 14 часов 10 сентября 2023 года** | Избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным [кодексом](consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20F40B59430A7ACF6EE31ED19389E12A33652B1F534647D3CC0B637DDBBb338M) Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| Подача в электронном виде заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (часть 21 статьи 64 областного закона № 147-ОЗ, пункт 2.1 Порядка подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 19 августа 2020 года № 264/1949-7) | Не ранее чем за 9 дней до первого дня голосования и не позднее 24 часов за 3 дня до первого дня голосования **–** **с 29 августа и не позднее 24 часов 4 сентября 2023 года** |
| 11.15 | Подсчет голосов избирателей (часть 2 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | Сразу после окончания времени голосования (в последний день голосования) без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 11.16 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (часть 28 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 11.17 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования (часть 31 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 11.18 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ОИК (часть 32 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после подписания | УИК |
| 11.19 | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу,  (части 1 и 6 статьи 67 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня голосования  **– не позднее 13 сентября 2023 года** | ОИК |
| 11.20 | Направление первых экземпляров протоколов ОИК о результатах выборов по многомандатному избирательному округу в ТИК (часть 17 статьи 67 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после подписания | ОИК |
| 11.21 | Установление общих результатов выборов по многомандатным избирательным округам (при проведении выборов по мажоритарной избирательной системе) (часть 1 статьи 69 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через семь дней со дня голосования  **– не позднее 17 сентября 2023 года** | ТИК |
| 11.22 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании путем опубликования решения о результатах выборов (часть 1 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | После определения результатов выборов | ОИК, ТИК |
| 11.23 | Представление в ОИК, ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей (часть 1 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | В пятидневный срок со дня извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области |
| 11.24 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (часть 2 статья 74 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК – по многомандатному избирательному округу |
| 11.25 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, в случае если голосование проводилось по одной кандидатуре, – голосов, поданных по позициям «За» и «Против» (часть 3 статьи 74 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования **– не позднее 10 октября 2023 года** | ОИК – по многомандатному избирательному округу |
| 11.26 | Регистрация избранного депутата Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области и выдача ему удостоверения об избрании (часть 6 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Пестовского муниципального округа Новгородской области либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей | ОИК – по многомандатному избирательному округу |
| 11.27 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, а также предусмотренные частью 9 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ данные обо всех избранных кандидатах  (часть 4 статьи 74 областного закона № 147-ОЗ) | В течение двух месяцев со дня голосования **– не позднее 9 ноября 2023 года** | ТИК |
| 11.28 | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (части 1 и 2 статьи 75 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с порядком, утвержденным ИКНО,по согласованию с государственным архивным органом | УИК, ОИК, ТИК |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_